Механизм реализации проекта развития

муниципального общеобразовательного учреждения

«Толмачевская средняя общеобразовательная школа»

Лужского муниципального района

| № п/п | Задачи в рамках реализации направлений национальной образовательной политики «Наша новая школа» | Мероприятия по реализации задач | Сроки реализации задач и ответственный исполнитель | Фактический результат от решения задач (в планируемый период времени) |  |  |  |  | Оценка достигнутого результата по отношению к прогнозируемому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Организация перехода на новы образовательные стандарты; - Организация учебного процесса. -Формирование образовательной среды школы и уклада школьной жизни; реализация комплекса мер по научно-методическому обеспечению и экспертному сопровождению введения ФГОС; | Изучение нормативно-распорядительной и инструктивно- методической базы введения ФГОС; | Директор Январь 2011 г | Введение ФГОС НОО | Реализация ФГОС НОО | Реализация ФГОС НОО | Введение ФГОС основного общего образования | Введение ФГОС основного общего образовани |  |
|  |  | Создание Совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы. | Директор Сентябрь 2010 г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. | Директор ежегодно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проектов изменений и сводной программы изменений и дополнений. | Директор ежегодно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы. | Директор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе | На конец каждого года Директор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Издание ряда приказов ОУ, регламентирующих введение стандартов второго поколения | Директор август 2010 г |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка образовательной программы школы | Разработка программ внеурочной деятельности | Заместитель директора | Составление рабочих программ, ориентированных на предметные и метапредметные результаты 1 и 2 классов | Составление рабочих программ, ориентированных на предметные и метапредметные результаты 3 касса | Составление рабочих программ, ориентированных на предметные и метапредметные результаты 4 класса | Составление рабочих программ, ориентированных на предметные и метапредметные результаты 5 класса | Составление рабочих программ, ориентированных на предметные и метапредметные результаты 6 класса |  |
|  |  | Разработка программ универсальных учебных действий, отдельных учебных предметов, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Заместитель директора |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование каталога ЦОР и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся | Заместитель директора | Обеспечение библиотеки и кабинетов ЦОР | Обеспечение библиотеки и кабинетов ЦОР | Обеспечение библиотеки и кабинетов ЦОР | Обеспечение библиотеки и кабинетов ЦОР | Обеспечение библиотеки и кабинетов ЦОР |  |
|  |  | Изучение общественного мнения на родительских собраниях и посредством собеседования с родителями первоклассников по вопросам введения новых стандартов и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы образования | Заместитель директора | Привлечение общественности к участию в жизни школы. | Совершенствование образовательной программы | Совершенствование образовательной программы | Совершенствование образовательной программы | Совершенствование образовательной программы |  |
|  |  | составление динамического расписания учебных занятий | Заместитель директора | Составление расписания в соответствии с требованиями СанПин на текущий учебный год | Составление расписания в соответствии с требованиями СанПин на текущий учебный год | Составление расписания в соответствии с требованиями СанПин на текущий учебный год | Составление расписания в соответствии с требованиями СанПин на текущий учебный год | Составление расписания в соответствии с требованиями СанПин на текущий учебный год |  |
|  | Переработка должностных инструкции учителей, которые учитывают требования ФГОС. |  | Заместитель директора Сентябрь 2011 г- 2013 г | Переработка должностных инструкции учителей начальных классов | Переработка должностных инструкции классных руководителей | Переработка должностных инструкции учителей среднего звена |  |  |  |
| 2 | Поддержка и сопровождение талантливых учащихся | Создание базы данных талантливых детей | Заместитель директора февраль 2011 г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение индивидуального маршрута продвижения учащихся |  | Введение системы индивидуальных образовательных планов как основы выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов ученика и способа его контроля | Раскрытие их способностей и реализация индивидуальных творческих запросов |  |  |  |  |
|  |  | Включение учащихся в активное интеллектуальное творчество через проектную деятельность | Учителя ежегодно | Реализация проектов и их презентация | Реализация проектов и их презентация | Реализация проектов и их презентация | Реализация проектов и их презентация | Реализация проектов и их презентация |  |
|  |  | Индивидуальная работа по подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам | Учителя ежегодно | Рост олимпиадного и конкурсного движения и их результативность | Рост олимпиадного и конкурсного движения и их результативность | Рост олимпиадного и конкурсного движения и их результативность | Рост олимпиадного и конкурсного движения и их результативность | Рост олимпиадного и конкурсного движения и их результативность |  |
|  |  | Организация обучения в системах дополнительного образования, заключение договоров с центрами дополнительного образования детей | Директор Начало каждого учебного года | заключение договоров с центрами дополнительного образования детей в Лужском районе и области | заключение договоров с центрами дополнительного образования детей в Лужском районе и области | заключение договоров с центрами дополнительного образования детей в Лужском районе и области | заключение договоров с центрами дополнительного образования детей в Лужском районе и области | заключение договоров с центрами дополнительного образования детей в Лужском районе и области |  |
| 3 | Повышение мастерства учителей для обеспечения качества образования | Обучение кадров | Заместитель директора ежегодно | План повышения квалификации | План повышения квалификации | План повышения квалификации | План повышения квалификации | План повышения квалификации |  |
|  |  | Участие учителей в конкурсах ПНПО, Учитель года и других | Заместитель директора ежегодно | Участие учителей в конкурсах учитель года | Участие учителей в конкурсах Учитель года и ПНПО | Участие учителей в конкурсах | Учитель года и ПНПО |  |  |
|  |  | Участие в ярмарках инноваций | Заместитель директора ежегодно | Проекты учителей | Проекты учителей и классных руководителей | Проекты всего ОУ | Проекты учителей и классных руководителей, всего ОУ | Проекты учителей и классных руководителей, всего ОУ |  |
|  |  | Овладение современными педагогическими технологиями, в том числе дистанционными | Заместитель директора Декабрь 2011 г | 100% учителей | 100% учителей | 100% учителей | 100% учителей | 100% учителей |  |
|  |  | Работа по повышению квалификационных категорий | Заместитель директора По графику |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение в ОУ молодых специалистов | Директор школы ежегодно | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек |  |
| 4 | Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных кабинетов для реализации ФГОС | Комплектование библиотеки необходимой учебно-методической литературой, учебниками и ЦОР | Директор школы постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт спортивного зала | Директор школы По мере выделения средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование медицинских кабинетов | Директор школы 2011 г | Оборудование процедурного кабинета |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена оборудования в пищеблоке | Директор школы 2012 г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструирование здания школы | Директор школы по мере выполнения проекта и финансирования 2015 г |  |  |  |  | Полное соответствие условий для реализации требований ФГОС |  |
| 5 | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Создание здоровье- сберегающей инфраструктуры: материальные ресурсы, организация учебного процесса, организация питания, медицинское обеспечение | Директор школы Октябрь 2011 г | Охват питанием 80% учащихся | Охват питанием 90% учащихся | Охват питанием 90% учащихся | Охват питанием 90% учащихся | Охват питанием 100% учащихся |  |
|  |  | Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, летнего оздоровительного лагеря | Заместитель директора Сентябрь 2011 г | Введение 3 часа физкультуры |  |  |  |  |  |
|  |  | Просветительская работа с родителями | Заместитель директора Ежегодно по плану | Цикл просветительских лекций |  |  |  |  |  |
|  |  | Координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья. | Заместитель директора |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация модульных образовательных программ | Заместитель директора |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение качества результатов процесса и ресурсного обеспечения ОУ | Создание и регулярное обновление сайта ОУ | Заместитель директора |  | Создание механизма внедрения новой контрольно-оценочной системы в практику работы ОУ | Создание целостной системы оценивания качества результата |  | Переход от принцип оценивания по соответствию некоторой норме к принцип оценивания ребенка по результатам его собственного продвижения |  |
|  |  | Создание условий для работы Управляющего совета ОУ | Заместитель директора постоянно | Выработка регламентов подготовки и проведения заседаний |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие партнерских связей с предприятиями | Заместитель директора ежегодно | Заключение договоров с предприятиями и учебными заведениями, центрами дополнительного образования |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие ОУ в конкурсах | Заместитель директора |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание многоранговой локальной компьютерной сети | Декабрь 2012 Исп. Заместитель директора по УВР | Поддержание сети в рабочем состоянии, обучение работников школы по использованию сети |  |  |  | Автоматизация управления ОУ и на ее основе повышение качества образования |  |