Цель:

1.   Определение приоритетов и направлений развития образовательного учреждения, создание необходимых условий для качественного изменения образовательной системы школы, проектирование механизмов и ожидаемых результатов, критериев их достижения. 2. Выход образовательного процесса ОУ на качественно новый уровень, соответствующий современным государственным и

социальным запросам и характеризующийся ориентацией на развитие у обучающихся способностей к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на основе использования социального опыта, подготовки к профессиональному выбору.

| № | Направления | Задачи в раках | Объемы | Ожидаемый результат от решения задач (в планируемый период времени) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ | реализации | реализации | финанс |  |  |  |  |  |
| п | национальной | направлений | ировани |  |  |  |  |  |
|  | образовательно | национальной | я для |  |  |  |  |  |
|  | й политики | образовательн | реализа |  |  |  |  |  |
|  | «Наша новая | ой политики | ции | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | школа» | «Наша новая | задач, |  |  |  |  |  |
|  |  | школа» | требую |  |  |  |  |  |
|  |  |  | щих |  |  |  |  |  |
|  |  |  | финанс |  |  |  |  |  |
|  |  |  | овых |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вложен |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ий,тыс. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |

| 1 | Переход на новые образовательные стандарты | - Организация перехода на новы образовательные стандарты; - Организация учебного процесса. -Формирование образовательной среды школы и уклада школьной жизни; | 232,00 | информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в школе | обновление содержания образования | реализация образовательных программ НОО | реализация образовательных программ начального общего и среднего общего образования | Обеспечение разностороннего развития учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Развитие системы поддержки талантливых детей | Культивирование талантов из общей школьной среды и их эксклюзивное сопровождение | 465,0 | Выявление наиболее одаренных и заинтересованных в учебе детей, предоставление оптимальных возможностей для всестороннего развития учащихся, раскрытие их способностей и реализация индивидуальных творческих запросов |  |  |  |  |
| 3 | Развитие учительского потенциала | Подготовка педагогических кадров к решению задач достижения нового качества образования. | 105,0 | Рост профессионального мастерства педагогических кадров | рост уровня квалификации педагогических работников | наличие эффективных авторских разработок и деятельность по их распространению | повышение качества образования и его доступности |  |
| 4 | Изменение инфраструктуры школьной сети | Соответствие материально-технического обеспечения требованиям введения ФГОС | 308,1 | Обеспечение соблюдения требований к условиям реализации ФГОС; | Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса | Развитие дистанционного образования; |  | Реализация взаимодействия с другими образовательными учреждениями |
| 5 | Сохранение и укрепление здоровья школьников | Гарантировать условия обучения и воспитания в процессе освоения новых образовательных стандартов, способствующие сохранению и укреплению здоровья детей | 311,0 | Желание заботиться о своем здоровье, | стремление к здоровому и ответственному образу жизни | формирование физически здоровой личности |  | Переход от обязательных для всех мероприятий к индивидуальным программам развития здоровья школьников |
| 6 | Расширение самостоятельности школы | Обеспечение качества результатов процесса и ресурсного обеспечения ОУ | 25,0 | Участие ОУ в различных конкурсах, в том числе вне сферы образования, на региональном и других уровнях Публичная отчетность на сайте ОУ http://tolmsch.ucoz.ru | Широкое участие Управляющего совета в управлении ОУ | Создание многоранговой локальной компьютерной сети ОУ | Управление в режиме АУ | Сокращение отчетности в обмен на открытость информации |